## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）
项目负责人 |  |  | 胡广勇 |  |  | 联系电话 | 57901324
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 2000 | 2000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2000 | 2000 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目竣工后计划分3年完成175套专用仪器设备及其配套器具的购置、安装调试、计量检定等，其中2023年度计划完成57套设备的购置、验收。通过项目实施确保北京市器检院综合性医疗器械检验基地二期顺利投入使用。 |  |  |  |  | 2023年度完成了107套检测设备的购置工作，为医疗器械监管提供安全有效的技术支持，保障医疗器械检测工作顺利开展，提高医疗器械检测能力建设水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 购置专用仪器设备 | 57台套 |  | 101台套 | 20 | 20 | 该项目资金于2023年11月底拨付，我院于12月启动政府采购程序，并于2024年3月开展招投标采购活动，4月份完成设备采购及验收。
|  | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 专用仪器设备平均购置成本 | ≤20万元 |  | 19.8万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 项目总成本 | 2000万元 |  | 2000万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 医疗器械检验能力 | 逐步提升 |  | 得到提升 | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 仪器设备使用部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。