## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医疗器械国抽检验经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）
项目负责人 |  |  | 曾健 |  |  | 联系电话 | 57901324
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 50 | 50 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对符合检测条件的医疗器械产品进行检测，为医疗器械监管提供安全有效的技术支持，提高医疗器械检验检测能力，保障医疗器械国抽工作顺利开展。 |  |  |  |  | 不断完善和加强医疗器械安全抽样检验工作，发现品种风险，提升医疗器械质量标准，保障人民群众用械安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 检测样品品种数量 | ≥19个 |  | 19个 | 5 | 5
|  |  | 牵头医疗器械承检品种检验方案撰写份数 | ≥8份 |  | 8份 | 5 | 5
|  |  | 医疗器械质量分析材料牵头撰写份数 | ≥8份 |  | 8份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 医疗器械样品确认率 | 100% |  | 数据全部上报 | 5 | 5
|  |  | 医疗器械检验数据核实上报完成率 | 100% |  | 数据全部上报 | 5 | 5
|  |  | 对不合格医疗器械产品的不合格原因进行初步分析率 | 100% |  | 数据全部上报 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成实施周期 | 2023年12月31日之前 |  | 2023年12月31日之前全部完成 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 国抽实验设备平均计量成本 | ≤0.5万元 |  | 0.144万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 医疗器械检测水平 | 逐步提高 |  | 得到提高 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患 | 得到控制 |  | 基本可控 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 医疗器械检测能力可持续发展 | 逐步提高 |  | 得到提高 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 负责组织实施国家医疗器械监督抽验工作的单位对医疗器械抽验工作的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。